## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | 5 | [7 empty] | 4500000
T001 | 1.1. Acta |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2 | StakeHolders | 10 | Computador | 10 | office | 5000 | 3000000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | T001 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 3 | StakeHolders | 5 | Computador | 5 | office | 5000 | 1500000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | 2 | [7 empty] | 464000
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 2 | [7 empty] | 464000
T003 | 2.1.1.1 Mostrar un boton con icono de camara o galeria | T002 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2 | Desarollador | 16 | Computador | 112 | Analista | 29000 | 464000
T004 | 2.1.1.2 Permitir adjuntar imágenes al formulario de reporte. | T003 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 2 | Desarollador | 16
T005 | 2.1.1.3 Limitar el tamaño máximo del archivo. | T004 |  |  |  |  | 0
T006 | 2.1.1.4 Validar que el archivo subido sea imagen (.jpg, .png). | T005 |  |  |  |  | 0
T007 | 2.1.1.5 Mostrar mensaje de éxito si la carga fue correcta. | T006 |  |  |  |  | 0
T008 | 2.1.1.6. Detectar cambio de estado de un accidente | T007 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |  | Analista | 0 | Computador | 56 | Analista | 29000 | 0
T009 | 2.1.1.7 Enviar notificación push al usuario. | T008 | 2025-05-30 | 2025-05-31 |  | Desarollador | 20 | Computador | 60 | Desarollador | 300000
T010 | 2.1.1.8 Actualizar la información visual en el mapa. | T009 |  |  |  |  | 0
T011 | 2.1.1.9 Mostrar texto: “Accidente solucionado, ruta habilitada”. | T010 |  |  |  |  | 0
T012 | 2.1.20 Registrar ubicación del usuario periódicamente. | T011 |  |  |  |  | 0
T013 | 2.1.2.1 Identificar rutas repetidas mediante análisis de trayectos. | T012 |  |  |  |  | 0
T014 | 2.1.2.2 Almacenar rutas frecuentes en el perfil del usuario. | T013 |  |  |  |  | 0
T015 | 2.1.2.3 Mostrar notificaciones si hay incidentes en esas rutas. | T014 |  |  |  |  | 0
T016 | 2.1.2.4 Activar comando de voz para reportar incidentes. | T015
T017 | 2.1.2.5 Reconocer comandos básicos como “reportar accidente” o “zona peligrosa”. | T016
T018 | 2.1.2.6 Mostrar indicador visual del uso de voz (micrófono activo). | T017
T019 | 2.1.2.7 Detectar cercanía a zonas marcadas como peligrosas. | T012
T020 | 2.1.2.8 Emitir alerta sonora clara e identificable. | T019
T021 | 2.1.2.9 Permitir activar o desactivar este sonido en configuraciones. | T020
T022 | 2.1.3.0 Medir velocidad del usuario en tiempo real. | T012
T023 | 2.1.3.1 Comparar con límite permitido en zonas peligrosas. | T022
T024 | 2.1.3.2 Mostrar advertencia visual y auditiva si se excede.
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
T006 | 2.1.2.1 Interfaz mantenible que permita la facil utilización del mapa. | T-005
T007 | 2.1.2.2 Íconos visuales claros y universales para representar accidentes, tráfico, zonas de riesgo, etc. | T-006
T008 | 2.1.2.3 Capas activables en el mapa para filtrar información (reportes, tráfico, riesgo).
T009 | 2.1.2.4 Botones visibles y accesibles como el botón SOS o para crear reportes rápidamente.
T010 | 2.1.2.5 Navegación fluida entre secciones (Mapa, Reportes, Zonas de Riesgo, etc.).
T011 | 2.1.2.6 Personalización del perfil con roles (peatón, conductor) que adaptan la experiencia.
T012 | 2.1.2.7 Configuración de notificaciones según preferencias del usuario.
T013 | 2.1.2.8 Integración con GPS en tiempo real para mostrar ubicación y riesgos cercanos.
T014 | 2.1.2.9 Generación de rutas seguras considerando tráfico y zonas peligrosas.
T015 | 2.1.2.10 Botón de emergencia con envío de ubicación y contacto directo con autoridades.
T016 | 2.1.2.11 Historial personal de actividad, incluyendo reportes y rutas usadas.
T017 | 2.1.2.12 Modo invitado para acceso rápido sin registro.
T018 | 2.1.2.13 Alertas visuales y auditivas para personas con discapacidades.
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Total |  |  |  | 7 | [7 empty] | 4964000
| Imprevistos (10%) | [11 empty] | 496400
| Total proyecto | [11 empty] | 5460400
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | mayo |  |  |  |  | junio | [19 empty] | julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [20 empty] | octubre | [22 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre | [21 empty] | Enero | [22 empty] | Febrero
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Desarrollo sitio web
1.INICIO
1.1. Acta | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 3 | bar: mayo 27 to mayo 28
1.2. Equipo de Trabajo | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2 | bar: mayo 28 to mayo 30
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2024-05-30 | 2024-06-18 | 14 | bar: mayo 30 to junio 18
2.1.1.2. Revisión de la literatura y estudios de caso sobre el uso de drones y redes neuronales para el monitoreo de incendios forestales. | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 7 | bar: mayo 30 to junio 7
7 | bar: junio 10 to junio 18
2.1.2. Diseño
16 | bar: junio 19 to julio 10
7 | bar: julio 11 to julio 19
19 | bar: julio 22 to Agosto 15
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
21 | bar: Agosto 16 to Septiembre 13
21 | bar: Septiembre 13 to octubre 11
21 | bar: octubre 14 to Noviembre 11
2.2.2. Pruebas y Validación
7 | bar: Noviembre 12 to Noviembre 20
7 | bar: Noviembre 21 to Noviembre 29
15 | bar: Diciembre 2 to Diciembre 20
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
18 | bar: Diciembre 23 to Enero 15
12 | bar: Enero 16 to Enero 31
4 | bar: Enero 31 to Febrero 5
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
6 | bar: Febrero 3 to Febrero 10

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 300000 |  | 300000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 150000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 |  | 18032000
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003
T004
T005
| 2.1.2. Diseño | 42 |  | 10416000
T006
T007
T008
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 |  | 37424000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 17472000
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 |  | 19952000
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 |  | 9088000
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000
T018
| Total | 207
Imprevistos (10%)
Total proyecto